## Sheet1
프로젝트 명 | 따봉카페 매출 관리 시스템
시작일 | 2022-12-30
종료일 | 2023-02-13
작성자 | 유승주
작성일 | 2023-01-28
버전 | v1
구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 상태 | 소요일 | M | 12M |  | 1M | [30 empty] | 2M
[5 empty] | W | 1W |  |  | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W
[5 empty] | D | 30D | 31D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 31D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D
프로젝트 기획 |  |  | 진행중 | 5
| 1. 프로젝트 계획 |  | 완료 | 5
|  | 1.1 프로젝트 계획 수립 | 완료 | 1 | bar: 1W 30D
|  | 1.2 프로젝트 기능 및 담당 기능 수립 | 완료 | 1 | bar: 1W 31D
|  | 1.3 프로젝트 화면 설계 | 완료 | 1 | bar: 1W 1D
|  | 1.4 ERD 작성 | 완료 | 2 | bar: 1W 3D to 1W 4D
|  | 1.5 샘플 데이터 작성 | 완료 | 3 | bar: 1W 7D; 2W 12D; 4W 28D
|  | 1.6 flow 차트 작성 | 완료 | 2 | bar: 1W 7D to 1W 8D
|  | 1.7 프로젝트 계획서 작성 | 진행중 | 4 | bar: 4W 28D to 1W 31D
| 2. 프로젝트 구현 | 2.1 프로젝트 환경 설정 | 완료 | 1 | bar: 2W 12D
|  | 2.2 각 기능 구현 | 진행중 | 7 | bar: 4W 28D to 1W 3D
|  | 2.3 각 기능 테스트 | 대기중 | 2 | bar: 1W 4D to 1W 5D
|  | 2.4 프로젝트 기능 합체 | 대기중 | 3 | bar: 2W 6D to 2W 8D
|  | 2.5 완료된 프로젝트 테스트 | 대기중 | 2 | bar: 2W 9D to 2W 10D
| 3. 프로젝트 문서 작업 | 3.1 readme.md 완성 | 대기중 | 3
|  | 3.2 포트폴리오용 화면 파일 | 대기중 | 1 | bar: 2W 11D
|  | 3.3 프로젝트 사용 매뉴얼 | 대기중 | 2 | bar: 2W 12D to 3W 13D
|  | 3.4 프로젝트 계획서 마무리 | 대기중 | 1 | bar: 3W 13D